Р.Ф.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Слюдянский район

п. Култук
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛТУКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 159
 От   14.05.2026 г.                                                    

«О плане  подготовки к 

отопительному сезону 2026-2027 гг.»

В целях своевременного проведения мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Култукского муниципального образования к отопительному сезону 2026-2027гг., в соответствии со ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" и руководствуясь Уставом Култукского муниципального образования, зарегистрированного  Министерством  юстиции РФ по Сибирскому Федеральному округу 23.12.2005 года регистрационный № RU 385181022005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 27 апреля 2026г. регистрационный  № RU385181022026001,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Создать оперативный штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Култукского муниципального образования к отопительному сезону 2026 - 2027 гг. и по контролю за прохождением отопительного сезона 2026-2027 гг. в Култукского муниципальном образовании в составе: 
В.В. Иневаткин   – глава Култукского МО.

О.В. Сигова –  заместитель главы Култукского МО.

По согласованию представители:
 -  ООО «ДСК»,
-  ООО «Байкал»,
-  ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ОП Слюдянского электросетевого участка.
2.  Работу штаба проводить согласно графика (Приложение №1) в здании администрации Култукского муниципального образования в 14.00 ч.
 
3.   Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и ведомственных теплоисточников:

3.1. Взять под особый контроль работы по текущему ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства (Приложение №2);

3.2. Разработать план мероприятий по подготовке котельных, объектов тепло-, водо- энергоснабжения и инженерных сетей к зимнему отопительному сезону 2026 - 2027 гг;
3.3.  Обеспечить приоритетное финансирование работ по ремонту теплоисточников, создания нормативного запаса топлива;
Обеспечить подготовку к зиме теплоисточников, инженерных сетей, объектов тепло-, водо-,  электроснабжения, закончив все работы не позднее 01.08.2025 года.
       4.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Култукского МО О.В. Сигову.

Глава Култукского муниципального образования


В.В. Иневаткин
Приложение №1 

к постановлению

главы Култукского муниципального образования 

№ 159 от 14 мая 2026 г.
График

Работы штаба администрации Култукского городского поселения   по подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства Култукского МО  к отопительному сезону 2026 - 2027 годов
	Месяц
	Число

	Июнь
	
	
	
	17

	Июль
	
	2
	
	15

	Август
	5
	12
	19
	26

	Сентябрь
	2
	9
	16
	23

	Октябрь
	7
	14
	21
	28


Приложение №2 

к постановлению

главы Култукского муниципального образования 

№ 159 от 14 мая 2026 г.

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Култукского муниципального образования к отопительному сезону 2026-2027 гг.
	№ п/п
	Наименование видов работ, мероприятий


	Наименование потребности материалов
	Кол-во
	Срок исполнения
	Примечание (исполнитель)

	1. Котельное хозяйство

	1.1. Котельная «Ангасолка»

	1
	Ремонт оборудования

	-
	-
	До 01.08.2026 г.
	ООО «ДСК»


	2
	Замена котельного агрегата №2
	компл
	1
	До 01.08.2026 г.
	Администрация Култукского городского поселения

	1.2. Котельная «Куба»

	3
	Ревизия и ремонт котельно-вспомогательного оборудования

	-
	-.
	До 01.08.2026 г.
	ООО «ДСК»


	4
	Замена котельного агрегата
	компл
	1
	До 01.08.2026 г.
	Администрация Култукского городского поселения

	1.3. Котельная «Автовнештранс»

	5
	Ревизия и ремонт котельно-вспомогательного оборудования
	-
	-
	До 01.08.2026 г.
	ООО «ДСК»


	6
	Замена котельного агрегата
	компл
	1
	До 01.08.2026 г.
	Администрация Култукского городского поселения

	1.4. Электрокотельная «Матросова 23»

	7
	Ревизия и ремонт  насосного оборудования
	-
	-
	До 01.08.2026 г.
	ООО «ДСК»

	8
	Ревизия и ремонт  запорной арматуры
	-
	-
	До 01.08.2026 г.
	ООО «ДСК»

	9
	Очистка электрокотлов от накипи
	-
	-
	До 01.08.2026 г.
	ООО «ДСК»

	10
	Ревизия и ремонт электрооборудования


	-
	-


	До 01.08.2026 г.
	ООО «ДСК»

	1.5. Электрокотельная «Вербная 25»

	11
	Ревизия и ремонт  насосного оборудования
	-
	-
	До 01.08.2026 г.
	ООО «ДСК»

	12
	Ревизия и ремонт  запорной арматуры
	-
	-
	До 01.08.2026 г.
	ООО «ДСК»

	13
	Очистка электрокотлов от накипи
	-
	-
	До 01.08.2026 г.
	ООО «ДСК»

	14
	Ревизия и ремонт электрооборудования


	-
	-


	До 01.08.2026 г.
	ООО «ДСК»

	

	2. Очистные сооружения

	2.1. р.п. Култук. ул. Комсомольская,23/1

	15
	Ремонт оборудования
	-
	-
	До 01.08.2026 г.
	ООО «ДСК»

	2.2. пос.жд.ст. Ангасолка, ул. Заводская, 4а/1

	16
	Ремонт оборудования
	-
	-
	До 01.08.2026 г.
	ООО «ДСК»

	3. Тепловые сети

	17
	Очистка тепловых колодцев, ревизия запорной арматуры, гидравлическое испытание, 
	-
	-
	До 15.08.2026 г.
	ООО «ДСК»

	4. Сеть ХВС

	4.1. пос.жд.ст. Ангасолка

	18
	Ремонт оборудования станций водопровода 1-го и 2-го подъемов

	-
	-
	До 15.09.2026 г
	ООО «ДСК»

	19
	Ремонт насосного оборудования на водораздаточной колонке пер. Кооперативный, 6 
	комплект 
	1
	До 15.09.2026 г
	ООО «ДСК»

	5. Канализационная сеть 

	5.1. р.п. Култук

	20
	Ремонт участков магистральной канализационной сети р.п. Култук
	-
	-
	До 15.09.2026 г.
	ООО «ККС»



